**「戲劇夢飛行」──學生普通話戲劇推廣大使培育計劃**

附件一

**計劃詳情**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主辦機構： | 香港理工大學香港專上學院 | |  |
| 活動對象： | 中一至中四學生 | |  |
| 名額： | 24間學校，每校派出1名老師，帶領一隊由10至15位學生組成的團隊（參加學生少於10人的學校亦可報名，惟本院將優先考慮符合人數要求的學校。） | | |
| 費用： | 全免 | | |
| 活動內容： | 1. | **專題培訓講座**   1. 具有國家級普通話水平測試員資格的導師將教授標準的普通話發音、用詞及演說技巧； 2. 中國戲劇專家學者將講解中國戲劇的特色，並教導學生分析戲劇中的文化美德；以及 3. 演出經驗豐富的戲劇演員將與學生交流表演心得。 | |
|  | 2. | **實地考察**  學生將獲安排到劇場及片場進行實地考察，現場聆聽業內人士（戲劇演員、導演及幕後工作人員）的講解，觀摩拍攝或排練情況，以了解戲劇製作的過程和熟悉舞台表演的場景。 | |
|  | 3. | **普通話戲劇匯演、宣傳短片製作及展板設計**   1. 各參賽隊伍須創作一個長約25分鐘以普通話演繹的劇本，並以匯演形式進行比賽。戲劇主題必須包含最少一個德育或美育元素； 2. 各參賽隊伍須拍攝一段2至3分鐘的宣傳短片，以普通話介紹該戲劇；以及 3. 戲劇匯演中勝出的8支優秀隊伍將獲邀設計與該戲劇有關的展板。 | |
|  | 4. | **成果展覽開幕典禮及分享會暨頒獎典禮**   1. 匯演優秀隊伍所設計的展板將於成果展覽開幕典禮上展出。各隊伍當日須以普通話向公眾人士介紹展板；及 2. 匯演優秀隊伍將獲邀於分享會暨頒獎典禮上演繹作品。 | |
| 獎勵： | 1.  2.  3.  4.  5. | 凡達到出席要求的學生，均可獲頒證書。  所有指導老師均可獲得嘉許證書。  普通話戲劇匯演設優秀隊伍獎8名、最佳男女演員獎、最具創意劇本獎、最佳演繹獎及最佳造型獎。  最佳宣傳短片獎冠、亞、季軍。  最佳展板設計獎冠、亞、季軍。 | |
| 津貼： | 所有參加學校可獲得津貼港幣$1,000，用以購買普通話戲劇匯演所需物資及道具。津貼將於匯演完成後發放。 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 活動時間表： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **活動程序** | **日期** |
| 1. | 計劃簡介會  會上將說明計劃的各項詳情。 | 2019年11月9日（星期六）  時間：10:30AM - 12:30PM  地點：九龍油麻地海庭道9號香港理工大學西九龍校園演講廳WK-N203 |
| 2. | 專題培訓講座  合共6個專題，圍繞普通話正音及演說技巧訓練、中國戲劇探討及戲劇演繹技巧培訓。  （為期2天，每天3個專題） | 2019年11月30日（星期六）及  12月1日（星期日）  時間：9:00AM - 6:00PM  地點：九龍油麻地海庭道9號香港理工大學西九龍校園演講廳WK-N201及WK-N203 |
| 3. | 實地考察  地點包括（以下其中4個）：  鳳凰衛視、香港電台、香港演藝學院、香港電影學院、香港電影資料館、新域劇團、香港戲劇學會及香港理工大學蔣震劇院 | 2020年2至4月  安排學生到4個地點進行考察 |
| 4. | 資料搜集及籌備普通話戲劇匯演 | 2020年2至4月 |
| 5. | 普通話戲劇匯演  分4節舉行，每節約4小時。每節6間學校進行比賽。 | 2020年5月（其中一個星期六及日）  時間：9:00AM - 1:00PM 及 2:00PM - 6:00PM  地點：香港理工大學蔣震劇院 |
| 6. | 拍攝宣傳短片 | 2020年5至8月 |
| 7. | 戲劇匯演8支優秀隊伍製作展板 | 2020年6至8月 |
| 8. | 成果展覽開幕典禮  典禮上將頒發戲劇匯演優秀隊伍獎及展板設計獎。8支優秀隊伍將以普通話向公眾人士介紹展板內容，並分享感受。 | 2020年9或10月 |
| 9. | 分享會暨頒獎典禮  邀請戲劇匯演優秀隊伍作表演，並分享參與計劃心得及獲獎感受。本院將於典禮上頒發證書及獎座。 | 2020年10月 |
| 10. | 出版及派發計劃教材套  本院將負責編撰計劃教材套，詳細記錄培訓資料及活動花絮。  教材套將於所有活動完結後派發給參加學校。 | 2021年4月 |

註一：名額有限，如報名學校數目超出限額，本院會以抽籤方式處理申請，並將個別通知入選學校。各入選學校須安排1至3名代表（老師或學生）出席2019年11月9日的簡介會。

註二：負責老師的職責包括統籌及聯絡工作、擔當學生的校內顧問，為戲劇創作提供意見。

註三：以上活動原則上以普通話進行，個別專題培訓講座及實地考察的導師及導賞員或以粵語講解。

註四：2020年的活動詳情容後通知。計劃流程如有改動，本院將另行通知負責老師。

註五：歡迎掃描活動海報的二維碼登入本計劃網頁及Facebook專頁了解計劃詳情。